«Утверждаю»

Директор

МКОУ « Нижнеказанищенская

сош№2им.Н. Ханмурзаева»

Мугутдинова П.А.

августа 2018г

План мероприятий.

Дорожная карта

по повышению качества образования в

МКОУ «Нижнеказанищенская сош№2

им. Н.Ханмурзаева»

на 2018-2019 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Сроки |  | Ответственные | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение ответственного за проведение работы по обеспечению качества образования | Март- май |  | Директор Мугутдинова П.А. | Совершенствование работы ОУ по повышению качества общего образования |  |
| 2 | Назначение руководителей методических объединений по предметным областям | Сентябрь |  | Директор , методист | работа методических объединений учителей-предметников |  |
| 3 | Определение тьютора в ОУ | Август |  | директор | тьюторская работа учителя |  |
| 4 | Разработка «дорожной карты» по повышению качества образования в ОУ по итогам анализа паспортов предметов и успеваемости обучающихся | сентябрь |  | Зам. Дир. по УВР | Ежеквартальный отчёт заместителя директора по исполнению дорожной карты ОУ и отражение в рейтинг ОУ |  |
| 5 | Разработка «Дорожной карты» по повышению качества образования по всем предметам | сентябрь |  | Руководители ШМО | Ежеквартальный отчёт руководителей ШМО по исполнению дорожной карты ОУ и отражение в рейтинге ОУ |  |
| 2. | Аналитическая работа |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение методических совещаний в каждой школе по итогам анализа паспортов предметов и успеваемости обучающихся в целях выработки мероприятий по повышению качества образования | август |  | руководители ОУ | Выработка мероприятий по повышению качества образования в ОУ |  |
| 3 | Работа заместителя директора , на которой возложены проведение работы по обеспечению качества образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Ведение школьной документации. (О нормативных локальных актах школы). | Октябрь |  | Зам.дир. по УВР | Модель ШСОКО Обобщение опыта работы школы |  |
| 2 | Организация внутришкольного контроля | Декабрь |  | Зам. дир. по УВР | Повышение уровня профессиональных компетенци |  |
| 3 | 1.Организация работы со слабоуспевающими учащимися. 2.Анализ результатов контрольных работ в 5-х классах. | Март |  | Зам. дир. по УВР | Повышение уровня профессиональных компетенций |  |
| 4 | 1. Анализ преподавания элективных курсов. 2. Пути совершенствования качества образования 3. Результаты ЗУН учащихся 8 классов по английскому языку. | Май |  | Зам.дир .по УВР |  |  |
| 4 . | Инструктивно-методические совещания |  |  |  |  |  |
| 1 | Заслушивание отчета о работе с обучающимися 9, 11 классов: - обучающиеся «группы риска» - обучающиеся «успевающие» - | По отдельному графику, по результатам диагностических тестирований. | Координатор ЕГЭ и ОГЭ |  | Анализ деятельности по работе с обучающимися разного уровня подготовки |  |
| 5 | Работа с учителями-предметниками |  |  |  |  |  |
| 1 | Закрепление педагогов-наставников из числа наиболее опытных учителей за учителями школ, показавших низкие результаты на ГИА-208 | сентябрь | Зам.дир. по УВР |  | Планы работы педагогов-наставников |  |
| 2. | Закрепление педагогов-наставников из числа наиболее опытных учителей за молодыми специалистами | сентябрь | Методист-Мамаева С.Я. |  |  |  |
| 3 | Организация и проведение диагностического тестирования для учителей | По плану МОН РД |  |  | Анализ результатов тестирования учителей для выявления профессиональных затруднений и определения путей их устранения |  |
| 4 | Индивидуальная работа учителей-предметников, показавших низкие результаты в диагностическом тестировании, по устранению дефицита знаний по предмету – самообразование. Отработка тем, по которым показаны низкие результаты, по предметам в рамках заседаний методических объединений учителей-предметников. | В течение года В течение года | ОУ Руководители ШМО |  | Индивидуальные планы учителей-предметников Программы проведения заседаний ШМО учителей – предметников (разбор тем, по которым показаны низкие результаты) |  |
| 5. | Участие учителей-предметников в семинарах, организуемых ДИРО по эффективной подготовке к ОГЭ, ЕГЭ | В течение года | ДИРО, ОУ |  | Повышение профессиональных компетенций учителей – предметников |  |
| .6. | Проведение практических занятий тьюторской группой для различных категорий педагогических работников «Практическая реализация ФГОС ООО на уроках: проблемы, поиск, решение» (посещение уроков, изучение реализации ФГОС ООО) | В течение года |  |  | Повышение профессиональных компетенций учителей - предметников |  |
| 6 | Работа с обучающимися |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация дополнительных занятий и консультаций для обучающихся 9-11 классов (разного уровня подготовки) | Ежемесячно (по плану школ) | Координатор ЕГЭ и ОГЭ |  | Повышение качества знаний обучающихся в ОО |  |
| 2 | Проведение пробного ЕГЭ для обучающихся 11 классов - по математике; - по русскому языку; - по предметам по выбору | Январь | Координатор ЕГЭ и ОГЭ |  | Анализ результатов пробного ЕГЭ Принятие решений по повышению качества знаний обучающихся |  |
| .3 | Организация и проведение школьных тестирований в формате ЕГЭ для 10,11 классов | В течение года Первая неделя – русский язык, вторая неделя – математика, третья, четвертая недели – предметы по выбору | Координатор ЕГЭ и ОГЭ |  | Диагностика учебных затруднений и определение основных направлений устранения дефицита знаний по предмету. |  |
| 4 | Психолого–педагогическое сопровождение выпускников 9-х и 11-х классов при подготовке и участии в ГИА-2018. | Апрель, май | Психологическая служба -Альбориева д.К. . |  | Программа ПП сопровождения Повышения уровня психологической готовности выпускников 9-х и 11-х классов к ГИА |  |
| 7 | Работа с родителями (родительские собрания) |  |  |  |  |  |
| .1 | -порядок проведения ГИА – 2019 (для 9, 11 классов) (совместные - с родителями и учащимися) | Октябрь, апрель | Координатор ЕГЭ и ОГЭ ОУ, классные руководители |  | Информирование общественности, родителей о порядке проведения ГИА-2019 |  |
| 2 | - обсуждение результатов диагностических тестирований в формате ОГЭ и ЕГЭ | Ноябрь, февраль | Координатор ЕГЭ и ОГЭ, учителя предметники ОУ |  | Информирование родителей о ходе подготовки к ГИА-201 9 |  |
| .3 | -выбор предметов для сдачи ОГЭ, ЕГЭ -2019 (для 9,10,11 классов) | Ноябрь | Координатор ЕГЭ и ОГЭ ОУ, классные руководители |  | Готовность к осознанному выбору предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ на основе результатов диагностических тестирований. |  |
| .4 | - обсуждение учебных достижений учащихся (5-11 классы), в том числе «школьные ЕГЭ» в 11 классах | В течение года, 1 раз в месяц | Координатор ЕГЭ и ОГЭ, учителя предметники ОУ, классные руководители |  | Информирование родителей о возникающих проблемах в обучении, выбор траектории обучения после 9 класса |  |
| .5 | -пропуски учебных занятий учащимися без уважительной причины, индивидуальная работа с родителями | В течение года, 1 раз в месяц | Педагоги- организаторы , социально- психологические службы -Касимова Х.И.,Альбориева Д.К. |  | Профилактика дефицита учебных знаний у учащихся |  |
| .6 | Районное родительские собрание «Особенности учебной деятельности в рамках подготовки к ГИА» | Январь | Залимханова А.О. |  | Информирование общественности, родителей о направлениях и мероприятиях по повышению качества образования |  |
| .7 | О работе по повышению качества общего образования | Раз в полугодие | Ответственные за повышение качества образования в ОУ |  | Анализ работы ОУ по повышению качества образования в ОУ(аналитическая справка на педсовете |  |
| 1 | Мониторинг подготовки учащихся 9-х, 11-х классов к ГИА | В течение года | Координатор ЕГЭ и ОГЭ ОУ |  | Анализ пробных тестирований в формате ОГЭ, ЕГЭ |  |
| 2 | Мониторинг предпрофильной подготовки и результатов профильного обучения | По итогам ГИА-2018 | Координатор ЕГЭ и ОГЭ ОУ |  | Анализ ЕГЭ и ОГЭ – 2018 в разрезе профилизации обучения. |  |
| 3 | Мониторинг аттестации педагогических работников в разрезе уровня качества образования в школе | По итогам аттестационных процедур | Заместители директоров по УВР, курирующие аттестацию педагогических работников в школе |  | Получение информации для принятия управленческих и кадровых решений |  |
| 9 | Деятельность по повышению методического сопровождения педагогов по повышению качества образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Семинар «Методы и приемы оценивания учебных достижений в условиях ФГОС ООО | По отдельному графику | , руководители ШМО |  | Распространение передового педагогического опыта |  |
| .2 | Тьюторское сопровождение внедрения ФГОС ООО по предметам | По отдельному графику |  |  | Повышение профессионального мастерства. Оказание методической помощи педагогам. |  |
| .3 | Семинары в рамках методических объединений учителей-предметников: - решение учителями заданий ОГЭ, ЕГЭ в рамках устранения дефицита знаний; - разбор заданий (из допущенных ошибок на ГИА – 2018 ); - качество преподавания предмета; - решение олимпиадных заданий и учебно-методическое сопровождение при подготовке к олимпиадам совместно с сотрудниками ДИРО | По отдельному графику | Руководители ШМО |  | Повышение профессионального мастерства. Оказание методической помощи педагогам. |  |
| 4 | Индивидуальная работа педагогов с закрепленными школьниками, показавшими результаты на олимпиадах в 2017 /2018 учебном году | По индивидуальным графикам | Заместитель директора по УВР |  | Активизация участия и повышение результативности школьников, участвующих в республиканских олимпиадах |  |
| 10 | Деятельность по повышению качества образования в основной школе (основное общее образование) |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение контроля освоения образовательной программы основного и общего среднего образования | Раз в 2 месяца | зам. дир.по УВР |  | Аналитическая справка по итогам контроля |  |
| 2 | Обеспечение проведения индивидуальных занятий с обучающимися, показывающими низкие результаты освоения программы | Постоянно | Проведение дополнительных занятий. |  | Корректировка знаний учащихся, повышение мотивации к изучению предмета |  |
| 3 | Обеспечение методологической поддержки учителей, обучающиеся которых показывают низкие результаты освоения программы | Ежеквартально | Методист Мамаева С.Я. |  | Оказание методической помощи учителям |  |
| 4 | Реализация программы профориентации обучающихся в школе | В течение учебного года | Альбориева Д.К. |  | Правильный выбор направлений подготовки выпускников для поступления в СПО, ВУЗ |  |
| 1 1 | Деятельность по обеспечению общеобразовательных организаций качественными учебно-методическими комплексами |  |  |  |  |  |
| .1 | Анализ используемых учебников | Май- июль | Методист |  | Реализация образовательных программ начального, основного о, среднего общего образования в соответствии с требованиями нового стандарта | исполнено |
| .2 | Определение стратегии по обеспечению учебников | Август | Библиотекари Атаева А.И Гамзатова Б.А. |  | Обеспечение обучающихся учебниками своевременно | исполнено |
| 3 | Участие в общереспубликанской программе «Школьный учебник» | В течение года | ОУ |  |  | в работе |
| .4 | Анализ используемых в общеобразовательных организациях электронных образовательных ресурсов | Август | Руководители ШМО |  | Аналитическая справка | исполнено |